Додаток 2

до Цільової соціальної програми

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

у Чернігівському районі

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ   
з виконання Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 - 2018 роки у Чернігівському районі

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | | | | | | | | | | | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний за здійснення заходів) | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів  для виконання завдань, (гривень) | | | У тому числі за роками | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | за роками | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | |  | |  |  |  | | | 2015 | | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | 2018 |
| **Організаційні завдання і заходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість засідань відповідних рад | 16 | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 1. Забезпечення діяльності рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | Районна державна адміністрація |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | Кількість прийнятих районних Програм | 1 | 1 | | - | | - | | | | - | | 2. Розроблення районної Цільової соціальної програми протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми | Районна державна адміністрація |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | Кількість звітів | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 3. Подання до управління охорони здоров’я щороку до 1 лютого звіту про виконання завдань і заходів Програми у межах повноважень відповідно до плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | Управління та відділи райдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту; соціального захисту населення, освіти  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД» |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 2. Забезпечення дієвості програм  і заходів з  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість проектів актів законодавства | 1 | 1 | | - | | - | | | | - | | 1. Участь у розробленні проекту Концепції розвитку служби СНІДу в умовах реформування  системи охорони здоров’я | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД»  Громадські об’єднання (за згодою) |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | —“— | 1 | 1 | | - | | - | | | | - | | 3. Участь у розробленні та впровадженні стратегії забезпечення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД»  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Громадські об’єднання (за згодою) |  |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Застосування механізму соціального замовлення |  | - | | - | | 1 | | | | 1 | | 4. Забезпечення соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій | Структурні підрозділи райдержадміністрації визначені відповідно до наявної нормативної бази |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 3. Удосконалення нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Кількість актів законодавства | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | Участь у перегляді законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | Управління та відділи райдержадміністрації: освіти; сім’ї, молоді та спорту; соціального захисту населення  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД»  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Громадські об’єднання (за згодою) | Глобальний фонд |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Інші джерела |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 4. Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | Кількість заходів | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1. Забезпечення доступу до правової допомоги для ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику  в разі порушення їх прав | Управління та відділи райдержадміністрації: соціального захисту населення; освіти; сім'ї, молоді та спорту  Чернігівський [районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0).  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою) | Інші джерела |  | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Кількість інформаційних заходів |  | 1 | | 1 | | 3 | | | | 3 | | 2. Проведення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | Управління та відділи районної державної адміністрації: [освіти](http://cg.gov.ua/index.php?id=28234&tp=0); соціального захисту населення; сім'ї, молоді та спорту  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою) | Інші джерела |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |
| **Профілактичні завдання та заходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового  способу життя у населення | Кількість заходів |  | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1. Забезпечення створення та виготовлення соціальної реклами та друкованої продукції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що пропагує здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку з дотриманням принципів поваги до прав та гідності людини | | [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою) | Районний бюджет | | 4,5 |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | |
| Інші джерела | |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | —“— |  | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2. Участь у проведенні широкомасштабних інформаційних заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, в тому числі за участю державних та комунальних телерадіоорганізацій | | Управління та відділи райдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; [освіти](http://cg.gov.ua/index.php?id=28234&tp=0); соціального захисту населення; сім'ї, молоді та спорту  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 6. Навчання  учнів у навчальних закладах за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового  способу життя на основі життєвих навичок | Кількість учнів |  | | 150 | 150 | | | | 150 | | 150 | 1. Впровадження факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» за програмою «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» | | Управління освіти райдержадміністрації |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| Кількість навчальних закладів |  | | 15 | 15 | | | | 15 | | 15 |
| Кількість учнів, охоплених Програмою |  | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 2. Впровадження Програми МОНУ «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» | | Управління освіти райдержадміністрації |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| Кількість навчальних закладів, в яких впроваджується Програма через факультативи, гуртки |  | | 10 | 10 | | | | 10 | | 10 |
| 7. Забезпечення програмами профілактики  ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ  та їх статевих партнерів, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних  дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування | Кількість охоплених супроводом осіб, виявлених  під час тестування випадків інфікування ВІЛ, відсотків | 80 | | 20 | 20 | | | | 20 | | 20 | 1. Забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги | | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації:  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Громадські об’єднання (за згодою) |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| Кількість дітей |  | | 50 | 50 | | | | 50 | | 50 | 2. Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та бездоглядним дітям соціальних та профілактичних послуг, залучення їх до інформаційно-профілактичних заходів, у тому числі шляхом функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді | | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Громадські об’єднання (за згодою) | За рахунок місцевого бюджету, буде уточнено щороку під час планування бюджету з урахуванням наявної нормативної бази щодо надання цих послуг | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 8. Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини | Кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, відсотків |  | | 3,9 | 3,1 | | | | 1,75 | | 1 | 1. Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
|  | Кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою імуноферме-нтного аналізу | 3000 | | 750 | 750 | | | | 750 | | 750 | - тест-системами для планової серологічної діагностики  ВІЛ-інфекції вагітних  жінок та їх партнерів | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обласний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів | 20 | | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | - швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження  на допологовому етапі | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок | 52 | | 13 | 13 | | | | 13 | | 13 | - тест-системами  для визначення вірусного  навантаження та CD4 | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок | 52 | | 13 | 13 | | | | 13 | | 13 | - антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками | 52 | | 13 | 13 | | | | 13 | | 13 | - тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції)  та серологічної (імуноферментного аналізу, імунного блоту) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами, відсотків | 3 | |  | 100 | | | | 100 | | 100 | - медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Районний бюджет | | 3,0 | - | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | |
| Кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно, відсотків | 52 | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | - адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Обласний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Профілактика інфікування ВІЛ  на робочому місці, насамперед для медичних працівників | Частка договорів, відсотків |  | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 1. Включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД»  профспілкові організації медпрацівників Чернігівського району |  | |  |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 10. Надання медикаментозної постконтактної профілактики  ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ | Кількість осіб, охоплених постконтактною профілактикою, відсотків |  | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 1. Забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики  ВІЛ-інфікування серед осіб з можливим ризиком інфікування ВІЛ при наявності централізованого постачання антиретровірусних препаратів | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | Державний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні Держбюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші джерела | |  |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | Кількість медичних працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту, відсотків |  | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту, в тому числі одноразовими, медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД» | Обласний, бюджет | | Обсяги визначаються щороку в межах бюджетного фінансування закладів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Районний бюджет | |
| 11. Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію | Кількість тестувань | 14400 | | 3600 | 3600 | | | | 3600 | | 3600 | 1. Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуноферментного аналізу та швидких тестів | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», КЗ «Чернігівський районний центр ПМСД» | Обласний бюджет | | Обсяги визначаються щороку при затвердженні бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Глобальний фонд | |  |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 12. Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих | Кількість осіб |  | |  |  | | | |  | |  | Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ | | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»  Громадські об’єднання  (за згодою) | Глобальний фонд | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Догляд та підтримка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб | Кількість осіб, охоплених послугами, відсотків |  | 40 | | | 50 | | | 60 | | 70 | | 1. Забезпечення здійснення медико-соціальних заходів із залучення та утримання  ВІЛ-позитивних пацієнтів за медичними програмами шляхом затвердження та впровадження соціального стандарту догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ | Управління та відділи районної державної адміністрації  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою) | Глобальний фонд |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Кількість осіб, охоплених послугами, відсотків |  | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 2. Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людей, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітей) | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Громадські об’єднання  (за згодою) |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Кількість осіб, охоплених послугами, відсотків |  | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 3. Забезпечення надання соціальних послуг та у разі потреби соціального супроводу ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам, у тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків, та породіллям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  [Чернігівський районний центр соціальних служб для сім"ї дітей та молоді](http://cg.gov.ua/index.php?id=28240&tp=0)  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою)  Громадські об’єднання  (за згодою) |  |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Загальна кількість осіб | 80 | 20 | | | 20 | | | 20 | | 20 | | 4. Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати  з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних  дітей, дітей, народжених  ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування) | Структурні підрозділи районної державної адміністрації визначені відповідно до наявної нормативної бази  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою)  Громадські об’єднання  (за згодою) | За рахунок місцевого бюджету, буде уточнено щороку під час планування бюджету з урахуванням наявної нормативної бази щодо надання цих послуг |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Інші джерела |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | —“— |  |  | | |  | | |  | |  | | 5. Забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними препаратами, ВІЛ-інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз,  ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам,  які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які щойно звільнилися з таких місць | Структурні підрозділи районної державної адміністрації визначені відповідно до наявної нормативної бази  КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»  громадські об’єднання  (за згодою)  Чернігівське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (за згодою) | За рахунок місцевого бюджету, буде уточнено щороку під час планування бюджету з урахуванням наявної нормативної бази щодо надання цих послуг |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Глобальний фонд |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Разом за Програмою** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  | 9,0 | |  | | | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | 3,0 | | | |
| У тому числі за районний бюджет |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  | 9,0 | |  | | | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | 3,0 | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» | районний бюджет | 4,5 | |  | | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | Чернігівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | районний бюджет | 4,5 | |  | | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради І.В.Кудрик