Додаток

до рішення Чернігівської районної ради

від _____  грудня   2012 року

«Про  хід виконання   Програми

використання та охорони

земель Чернігівського району

на 2011-2015 роки»

З В І Т

про хід  виконання   Програми використання та охорони

земель Чернігівського району на 2011-2015 роки

Управління АПР, являючись розпорядником коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, спільно із управлінням Держкомзему в Чернігівському районі провели ряд заходів на виконання Програми.

Згідно статті 209 Земельного кодексу України кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат  сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, повинні використовуватись на освоєння земель, поліпшення сільськогосподарських  та лісогосподарських угідь, охорону земель, проведення нормативної грошової оцінки, розмежування земель державної  та комунальної власності відповідно до розробленої місцевої Програми.

В 2011 році Програмою визначені першочергові заходи по проведенню нормативної грошової оцінки та інвентаризації земель населених пунктів району:

| Напрямки фінансування | Обсяг асигнувань на період реалізації Програми, тис.грн. |
| --- | --- |
| Проведення нормативної грошової оцінки земель 62 населених пунктів району, яка проводиться вперше | 274,4 |
| Проведення поновлення нормативної грошової оцінки землі 34 населених пунктів , в т.ч. смт. Седнів та Олишівка | 99,4 |
| Проведення інвентаризації земель смт. Гончарівське з подальшою передачею земель Міністерства Оборони України до земель комунальної власності Гончарівської територіальної громади та проведення розмежування земель держ. та комунал. власності та проведення нормативної грошової оцінки. | 254,8 |
| Проведення робіт по інвентаризації та розмежуванню земель Киїнської, Ново-Білоуської Радянсько-Слобідської, Киселівської сільських рад та М.-Коцюбинської селищної ради | 778,6 |
| Всього | 1407,2 |

Рішеннями районної ради від 25 травня та 15 вересня 2011 року  за поданням управління агропромислового розвитку райдержадміністрації в Програму внесені уточнення і зміни:

- Виконання робіт по проведенню нормативної грошової оцінки та інвентаризації земель смт. Гончарівське розподілено на окремі види робіт:

  - проведення нормативної грошової оцінки – 17,9 тис.грн. (які передбачено використати за рахунок консолідації коштів із місцевих бюджетів)

  - інвентаризація земель у межах населеного пункту - 99 тис.грн.

- Виконання робіт по інвентаризації земель лісового фонду Чернігівського району ДП «Чернігівське лісове господарство» на суму 98446 грн. на території 7 сільських рад площею 14602 га та 99800 грн. на площі 15070 га 28 сільських рад Чернігівського району.

Кошти на проведення робіт задіяти частково із районного бюджету (51,1 тис.грн.), частково акумульованих із місцевих бюджетів (48,7 тис.грн.).

- Проведення нормативної грошової оцінки земель 62 населених пунктів району, яка проводиться вперше та оновлення грошової оцінки по 15 населених пунктах району на суму 420,5 тис.грн. згідно розрахунків (фінансування по даному напрямку робіт за рахунок консолідованих коштів місцевих рад до районного бюджету)

- Виконання робіт по інвентаризації земель на території  Киселівської сільської ради на суму 101,1 тис.грн. Кошти передбачаються за рахунок консолідованих із місцевих бюджетів до районного.

В зв’язку з тим, що Киїнська, Радянськослобідська, Ново-Білоуська, Ладинська сільські ради та Михайло-Коцюбинська селищна рада самостійно розробили власні програми на виконання робіт по інвентаризації, розмежуванню земель державної та комунальної власності та проведення оновлення нормативної грошової оцінки, останні виключені із переліку заходів районної Програми для самостійної реалізації власних програм.

На виконання Програми при  управлінні агропромислового розвитку, як розпоряднику коштів, створений комітет з конкурсних торгів, який провів тендерну процедуру шляхом відкритих торгів. На веб-сайті Віснику державних закупівель комітетом оприлюднений перелік робіт, затверджений Програмою. На замовлення робіт заявлено 34 лоти. В ході процедури конкурсних торгів визначені переможці на виконання робіт, з яких:

1-32 лоти проведення нормативно грошової оцінки та оновлення оцінки земель населених пунктів в Чернігівському районі, з них виконавці:

1-23 лоти –ДП «Центр ДЗК  Чернігівської регіональної філії»   на суму  285455,7 грн. (нормативна грошова оцінка).

24-32 лоти - ДП «Чернігівський науково-дослідний проектний інститут землеустрою» виконання  робіт на суму 124865,69 грн. (оновлення нормативної грошової оцінки)

лот 33 – часткове проведення інвентаризації лісового фонду на території 7 сільських рад Чернігівського району площею 14 тис.га, виконавець ТОВ «ГеоІнформПроект», виконання робіт  на суму 98379 грн.

34 лот -  Інвентаризація смт. Гончарівське, виконавець ДП «Чернігівський науково-дослідний проектний інститут землеустрою» на суму 98603,6 грн.

В результаті проведеної процедури конкурсних торгів із заявленої суми по кошторису – 617992,20 гривень, договори укладені на суму 607303,99 грн:

| Напрямки фінансування | Обсяг асигнувань для реалізації Програми, тис.грн. | Укладені договори на виконання робіт, грн. |
| --- | --- | --- |
| Проведення нормативної грошової оцінки земель району, в тому числі | 420,5 | 410321,39 |
| - Проведення нормативної грошової оцінки земель 62 населених пунктів району, яка проводиться вперше | 282,0 | 285455,70 |
| - Проведення оновлення нормативної грошової оцінки землі 15 населених пунктів , в т.ч. смт. Седнів та Олишівка | 138,5 | 124865,69 |
| Проведення інвентаризації земель смт. Гончарівське | 99,0 | 98603,60 |
| Проведення робіт по інвентаризації земель Киселівської сільської ради | 101,1 | - |
| Проведення інвентаризації земель лісового фонду на території Чернігівського району | 98,4 99,8 | 98379,00 - |
| Всього | 818,8 | 607303,99 |

Згідно календарних планів поетапної здачі документів станом на 15 грудня 2011 року всіма виконавцями робіт представлені акти виконаних робіт.

В зв’язку з обмеженим терміном часу процедура державних закупівель у 2011 році на роботи по інвентаризації земель Киселівської сільської ради та земель лісового фонду на території 28 сільських та селищних рад Чернігівського району не проводились та перенесені на 2012 рік.

За поданням управління АПР, сесією районної ради внесені зміни  до рішення районної ради від 17.02.2011 року і визначені першочергові заходи для реалізації Програми у 2012 році:

| Напрямки фінансування | Обсяг асигнувань, тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
| Проведення робіт по інвентаризації земель Киселівської сільської ради | 101,1 | Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва |
| Проведення інвентаризації земель лісового фонду на території Чернігівського району | 129,8 | Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва |
| Проведення розмежування земель державної та комунальної власності смт. Гончарівське з подальшою передачею земель Міністерства Оборони України до комунальної власності Гончарівської територіальної громади. | 39,6 | Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва |
| Всього | 270,5 |  |

На виконання першочергових заходів Програми на 2012 рік проведена процедура конкурсних торгів, за результатами якої 31 липня 2012 року комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення про відміну торгів (відповідно до статті 30 Закону України від 01.06.2012 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (із змінами) до оцінки допущено пропозицій менше ніж двох учасників (за лотом №1, лотом №2, лотом №3).

У зв’язку із необхідністю проведення інвентаризації земель ДП «Чернігівське лісове господарство» для термінового отримання державних актів на право постійного користування землями лісового фонду, та враховуючи звернення директора ДП «Чернігівське лісове господарство» від 03.10.12р. №1379, виникла необхідність у проведенні інвентаризації земель на території 28 сільських рад орієнтовною площею 15070 га на суму 99,8 тис.грн. у 2012 році.

Оскільки, зазначена сума не являється такою, що потребує проведення конкурсних торгів, та враховуючи вище сказане, у поточному році планується провести інвентаризацію земель лісового фонду ДП «Чернігівське лісове господарство» без процедури конкурсних торгів.

Начальник  управління                                                                       М.П. Шумик